## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Inter language font style transfer
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Khalid | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 W
Problem Definition | Asmit | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 W
Methods | Mini | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 W
Potential Results & Discussion | Amrit | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 W
Video Recording | All | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 F
GitHub Page | Rachit | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 F
Pix2Pix
Data Sourcing and Cleaning | Asmit | 2023-10-06 | 2023-10-15 | 9 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-02 S to 2023-10-09 U
Model Selection | Khalid | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 3 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 M to 2023-10-16 W
Data Pre-Processing | Rachit | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 7 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 R to 2023-10-23 W
Model Coding | Mini | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 8 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-23 R to 2023-10-30 R
Results Evaluation and Analysis | Amrit | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 6 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-30 F to 2023-11-06 F
Midterm Report | All | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 6 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-30 F to 2023-11-06 F
CycleGAN
Data Sourcing and Cleaning | Mini | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 M to 2023-10-16 R
Model Selection | Rachit | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 F to 2023-10-23 T
Data Pre-Processing | Khalid | 2023-10-25 | 2023-11-04 | 9 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-23 W to 2023-10-30 R
Model Coding | Amrit | 2023-10-25 | 2023-11-08 | 13 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-30 F to 2023-11-13 W
Results Evaluation and Analysis | Mini | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-11-13 R to 2023-11-13 F; 2023-11-20 M to 2023-11-20 T
Evaluation
Model Comparison and improvement | All | 2023-11-10 | 2023-11-25 | 15 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-11-13 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-11-27 S
Presentation | All | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 7 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-11-27 W to 2023-12-04 W
Recording | All | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-12-04 W to 2023-12-04 R
Final Report | All | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 8 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-11-27 W to 2023-12-04 R